## Caso
Caso: Línea de envasado automatizada – Frutícola del Maule SpA
Datos ficticios con fines docentes. Montos en pesos chilenos (CLP).
Contexto
Frutícola del Maule SpA, productora mediana de jugos y néctares, ejecuta un proyecto para incorporar una línea de envasado automatizada importada desde Europa en su planta de la Región del Maule. El proyecto incluye la adecuación sanitaria de la planta, el montaje de la línea, un sistema MES/SCADA integrado al ERP y la obtención de la resolución sanitaria para iniciar la producción.
El proyecto comenzó el 06-04-2026. La fecha de corte del informe de estado es el viernes 04-09-2026. A esa fecha se han materializado tres riesgos (retraso del proveedor en fabricación y despacho, alza del dólar y napa freática en fundaciones) y hay señales de sobrecarga en recursos clave.
El caso sirve para construir dos dashboards con los mismos datos: uno ejecutivo para la gerencia (valor ganado, proyección) y uno operativo para la jefa de proyecto y su equipo (tareas críticas, atrasos, carga de recursos y riesgos).
Hojas del archivo
Tareas: cronograma con línea base (LB), fechas reales/previstas, % de avance, costo real, indicador de ruta crítica (Critica), holgura total en días hábiles y días de atraso del término (Dias_Atraso, fórmula).
Avance_Semanal: tabla de hechos semanal por tarea con PV, EV y AC del periodo (no acumulados) y % de avance acumulado. EV/AC vacíos después de la fecha de corte. Base para la curva S.
Carga_Semanal: horas asignadas por recurso y semana según el programa previsto, capacidad de la semana (descontando feriados), % de carga y estado de carga (fórmulas). Base para el mapa de calor de recursos. Tipo_Dato indica si la semana es anterior (Real) o posterior (Previsto) a la fecha de corte.
Recursos, Asignaciones y Riesgos: dimensiones y registros de apoyo.
Export_MSProject_crudo: misma información tal como sale de MS Project, incluidas las columnas Crítica y Margen de demora total en texto. Úsela para practicar limpieza en Power Query.
Resumen_EVM: indicadores de valor ganado con fórmulas a la fecha de corte (celda amarilla editable). Clave de respuesta para validar las medidas DAX.
Criterios de cálculo
Ruta crítica y holgura: calculadas con el método de la ruta crítica sobre el programa previsto (fechas reales para lo ejecutado y duraciones reestimadas para lo pendiente). Critica = "Sí" para tareas no completadas con holgura total cero, igual que el campo Crítica de MS Project.
Carga semanal: para cada tarea con duración, se reparten 8 horas × % de asignación por cada día hábil en que la tarea está activa dentro de la semana. Estado_Carga: Normal hasta 80%, Alta entre 80% y 100%, Sobrecarga sobre 100%.

## Tareas
ID_Tarea | EDT | Fase | Tarea | Tipo | Responsable | Predecesoras | Inicio_LB | Fin_LB | Duracion_LB_dias | Costo_LB | Inicio_Real | Fin_Real | Inicio_Previsto | Fin_Previsto | Pct_Avance | Costo_Real | Estado | Critica | Holgura_Total_dias | Dias_Atraso
1 | 1.1 | 1. Inicio y planificación | Acta de constitución y kickoff | Tarea | R01 |  | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 5 | 1960000 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | 100% | 1960000 | Completada | No |  | 0
2 | 1.2 | 1. Inicio y planificación | Plan de dirección del proyecto | Tarea | R01 | 1 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 10 | 3920000 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 2026-04-13 | 2026-04-24 | 100% | 3998400 | Completada | No |  | 0
3 | 1.3 | 1. Inicio y planificación | Hito: Plan aprobado | Hito | R01 | 2 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 0 | 0 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 2026-04-27 | 100% | 0 | Completada | No |  | 0
4 | 2.1 | 2. Ingeniería | Levantamiento de requerimientos de producción | Tarea | R03 | 3 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 10 | 3232000 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 2026-04-27 | 2026-05-11 | 100% | 3328960 | Completada | No |  | 0
5 | 2.2 | 2. Ingeniería | Ingeniería básica de la línea | Tarea | R03 | 4 | 2026-05-12 | 2026-06-02 | 15 | 5640000 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 2026-05-12 | 2026-06-03 | 100% | 5865600 | Completada | No |  | 1
6 | 2.3 | 2. Ingeniería | Ingeniería de detalle: layout y utilidades | Tarea | R03 | 5 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 20 | 29360000 | 2026-06-04 | 2026-07-06 | 2026-06-04 | 2026-07-06 | 100% | 30828000 | Completada | No |  | 5
7 | 2.4 | 2. Ingeniería | Hito: Ingeniería aprobada | Hito | R01 | 6 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 0 | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 2026-07-07 | 100% | 0 | Completada | No |  | 5
8 | 3.1 | 3. Adquisiciones e importación | Licitación de la línea de envasado | Tarea | R06 | 5 | 2026-06-03 | 2026-07-01 | 20 | 5376000 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 2026-06-04 | 2026-07-02 | 100% | 5376000 | Completada | No |  | 1
9 | 3.2 | 3. Adquisiciones e importación | Orden de compra e importación de la línea | Tarea | R06 | 8 | 2026-07-02 | 2026-07-08 | 5 | 520480000 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 2026-07-03 | 2026-07-09 | 100% | 556913600 | Completada | No |  | 1
10 | 3.3 | 3. Adquisiciones e importación | Fabricación y transporte marítimo | Tarea | R06 | 9 | 2026-07-09 | 2026-10-02 | 60 | 39152000 | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | 2026-10-19 | 58% | 24978976 | En curso | Sí | 0 | 17
11 | 3.4 | 3. Adquisiciones e importación | Internación y trámite aduanero | Tarea | R06 | 10 | 2026-10-05 | 2026-10-15 | 8 | 12768000 |  |  | 2026-10-20 | 2026-10-29 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
12 | 3.5 | 3. Adquisiciones e importación | Licitación de obras de adecuación | Tarea | R06 | 7 | 2026-07-02 | 2026-07-23 | 15 | 3792000 | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 2026-07-07 | 2026-07-28 | 100% | 3792000 | Completada | No |  | 5
13 | 3.6 | 3. Adquisiciones e importación | Selección del integrador MES/SCADA | Tarea | R09 | 5 | 2026-06-03 | 2026-06-23 | 15 | 3240000 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 2026-06-04 | 2026-06-23 | 100% | 3175200 | Completada | No |  | 0
14 | 3.7 | 3. Adquisiciones e importación | Hito: Contratos adjudicados | Hito | R01 | 9;12;13 | 2026-07-24 | 2026-07-24 | 0 | 0 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 2026-07-29 | 100% | 0 | Completada | No |  | 5
15 | 4.1 | 4. Adecuación de planta | Fundaciones y pisos sanitarios | Tarea | R07 | 12 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 20 | 90184000 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 2026-07-29 | 2026-09-01 | 100% | 97398720 | Completada | No |  | 12
16 | 4.2 | 4. Adecuación de planta | Instalaciones eléctricas y aire comprimido | Tarea | R05 | 15 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 15 | 51160000 | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 2026-09-24 | 19% | 10109216 | En curso | No | 24 | 14
17 | 4.3 | 4. Adecuación de planta | Sala limpia y terminaciones sanitarias | Tarea | R07 | 15 | 2026-08-21 | 2026-09-10 | 15 | 42568000 | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 2026-09-23 | 20% | 8769008 | En curso | No | 25 | 13
18 | 4.4 | 4. Adecuación de planta | Hito: Planta adecuada | Hito | R01 | 16;17 | 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0 | 0 |  |  | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 0% | 0 | No iniciada | No | 24 | 14
19 | 5.1 | 5. Montaje y puesta en marcha | Montaje mecánico de la línea | Tarea | R04 | 18;11 | 2026-10-16 | 2026-11-05 | 15 | 11136000 |  |  | 2026-10-30 | 2026-11-19 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
20 | 5.2 | 5. Montaje y puesta en marcha | Conexionado eléctrico y neumático | Tarea | R05 | 19 | 2026-11-06 | 2026-11-19 | 10 | 11600000 |  |  | 2026-11-20 | 2026-12-03 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
21 | 5.3 | 5. Montaje y puesta en marcha | Pruebas en vacío (SAT) | Tarea | R03 | 20 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 8 | 6105600 |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 15
22 | 5.4 | 5. Montaje y puesta en marcha | Pruebas con producto | Tarea | R03 | 21;27 | 2026-12-02 | 2026-12-16 | 10 | 12000000 |  |  | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 15
23 | 5.5 | 5. Montaje y puesta en marcha | Hito: Línea aceptada | Hito | R01 | 22 | 2026-12-17 | 2026-12-17 | 0 | 0 |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-04 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 18
24 | 6.1 | 6. Sistemas MES/SCADA | Configuración MES/SCADA | Tarea | R09 | 13 | 2026-06-24 | 2026-07-30 | 25 | 75000000 | 2026-06-24 | 2026-07-29 | 2026-06-24 | 2026-07-29 | 100% | 72000000 | Completada | No |  | -1
25 | 6.2 | 6. Sistemas MES/SCADA | Integración MES–ERP | Tarea | R09 | 24 | 2026-07-31 | 2026-08-20 | 15 | 7920000 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 2026-07-30 | 2026-08-21 | 100% | 8553600 | Completada | No |  | 1
26 | 6.3 | 6. Sistemas MES/SCADA | Red industrial y sensores | Tarea | R05 | 15 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 10 | 27400000 | 2026-09-02 |  | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 30% | 8384400 | En curso | No | 55 | 12
27 | 6.4 | 6. Sistemas MES/SCADA | Pruebas integrales MES con la línea | Tarea | R09 | 25;26;20 | 2026-11-20 | 2026-12-01 | 8 | 4384000 |  |  | 2026-12-04 | 2026-12-16 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 15
28 | 7.1 | 7. Capacitación y certificación | Capacitación de operadores y mantenedores | Tarea | R04 | 21 | 2026-12-02 | 2026-12-16 | 10 | 10072000 |  |  | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 0% | 0 | No iniciada | No | 30 | 15
29 | 7.2 | 7. Capacitación y certificación | Validación de inocuidad y documentación HACCP | Tarea | R08 | 23 | 2026-12-17 | 2026-12-31 | 10 | 2240000 |  |  | 2027-01-04 | 2027-01-15 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 15
30 | 7.3 | 7. Capacitación y certificación | Tramitación de resolución sanitaria | Tarea | R08 | 29 | 2027-01-04 | 2027-01-29 | 20 | 5560000 |  |  | 2027-01-18 | 2027-02-12 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
31 | 7.4 | 7. Capacitación y certificación | Hito: Línea en producción | Hito | R01 | 30;28 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | 0 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-15 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
32 | 8.1 | 8. Cierre | Lecciones aprendidas y cierre administrativo | Tarea | R01 | 31 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | 5 | 1960000 |  |  | 2027-02-15 | 2027-02-19 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14
33 | 8.2 | 8. Cierre | Hito: Cierre del proyecto | Hito | R01 | 32 | 2027-02-08 | 2027-02-08 | 0 | 0 |  |  | 2027-02-22 | 2027-02-22 | 0% | 0 | No iniciada | Sí | 0 | 14

## Avance_Semanal
Semana | Fecha_Corte | ID_Tarea | Fase | PV | EV | AC | Pct_Avance_Acum
1 | 2026-04-10 | 1 | 1. Inicio y planificación | 1960000 | 1960000 | 1960000 | 100%
2 | 2026-04-17 | 2 | 1. Inicio y planificación | 1960000 | 1960000 | 1999200 | 50%
3 | 2026-04-24 | 2 | 1. Inicio y planificación | 1960000 | 1960000 | 1999200 | 100%
4 | 2026-05-01 | 4 | 2. Ingeniería | 1292800 | 1292800 | 1331584 | 40%
5 | 2026-05-08 | 4 | 2. Ingeniería | 1616000 | 1616000 | 1664480 | 90%
6 | 2026-05-15 | 4 | 2. Ingeniería | 323200 | 323200 | 332896 | 100%
6 | 2026-05-15 | 5 | 2. Ingeniería | 1504000 | 1410000 | 1466400 | 25%
7 | 2026-05-22 | 5 | 2. Ingeniería | 1504000 | 1410000 | 1466400 | 50%
8 | 2026-05-29 | 5 | 2. Ingeniería | 1880000 | 1748400 | 1818336 | 81%
9 | 2026-06-05 | 5 | 2. Ingeniería | 752000 | 1071600 | 1114464 | 100%
9 | 2026-06-05 | 6 | 2. Ingeniería | 4404000 | 2642400 | 2774520 | 9%
9 | 2026-06-05 | 8 | 3. Adquisiciones e importación | 806400 | 537600 | 537600 | 10%
9 | 2026-06-05 | 13 | 3. Adquisiciones e importación | 648000 | 453600 | 444528 | 14%
10 | 2026-06-12 | 6 | 2. Ingeniería | 7340000 | 6752800 | 7090440 | 32%
10 | 2026-06-12 | 8 | 3. Adquisiciones e importación | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 35%
10 | 2026-06-12 | 13 | 3. Adquisiciones e importación | 1080000 | 1166400 | 1143072 | 50%
11 | 2026-06-19 | 6 | 2. Ingeniería | 7340000 | 6752800 | 7090440 | 55%
11 | 2026-06-19 | 8 | 3. Adquisiciones e importación | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 60%
11 | 2026-06-19 | 13 | 3. Adquisiciones e importación | 1080000 | 1166400 | 1143072 | 86%
12 | 2026-06-26 | 6 | 2. Ingeniería | 7340000 | 6459200 | 6782160 | 77%
12 | 2026-06-26 | 8 | 3. Adquisiciones e importación | 1344000 | 1344000 | 1344000 | 85%
12 | 2026-06-26 | 13 | 3. Adquisiciones e importación | 432000 | 453600 | 444528 | 100%
12 | 2026-06-26 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 9000000 | 9000000 | 8640000 | 12%
13 | 2026-07-03 | 6 | 2. Ingeniería | 2936000 | 5284800 | 5549040 | 95%
13 | 2026-07-03 | 8 | 3. Adquisiciones e importación | 537600 | 806400 | 806400 | 100%
13 | 2026-07-03 | 9 | 3. Adquisiciones e importación | 208192000 | 104096000 | 111382720 | 20%
13 | 2026-07-03 | 12 | 3. Adquisiciones e importación | 505600 | 0 | 0 | 0%
13 | 2026-07-03 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 12000000 | 12750000 | 12240000 | 29%
14 | 2026-07-10 | 6 | 2. Ingeniería | 0 | 1468000 | 1541400 | 100%
14 | 2026-07-10 | 9 | 3. Adquisiciones e importación | 312288000 | 416384000 | 445530880 | 100%
14 | 2026-07-10 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 1305067 | 391520 | 430672 | 1%
14 | 2026-07-10 | 12 | 3. Adquisiciones e importación | 1264000 | 1023840 | 1023840 | 27%
14 | 2026-07-10 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 15000000 | 15750000 | 15120000 | 50%
15 | 2026-07-17 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 2610133 | 2349120 | 2584032 | 7%
15 | 2026-07-17 | 12 | 3. Adquisiciones e importación | 1011200 | 985920 | 985920 | 53%
15 | 2026-07-17 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 12000000 | 12750000 | 12240000 | 67%
16 | 2026-07-24 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 2740640 | 3014704 | 14%
16 | 2026-07-24 | 12 | 3. Adquisiciones e importación | 1011200 | 1289280 | 1289280 | 87%
16 | 2026-07-24 | 15 | 4. Adecuación de planta | 4509200 | 0 | 0 | 0%
16 | 2026-07-24 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 15000000 | 15750000 | 15120000 | 88%
17 | 2026-07-31 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 3132160 | 3445376 | 22%
17 | 2026-07-31 | 12 | 3. Adquisiciones e importación | 0 | 492960 | 492960 | 100%
17 | 2026-07-31 | 15 | 4. Adecuación de planta | 22546000 | 10822080 | 11687846 | 12%
17 | 2026-07-31 | 24 | 6. Sistemas MES/SCADA | 12000000 | 9000000 | 8640000 | 100%
17 | 2026-07-31 | 25 | 6. Sistemas MES/SCADA | 528000 | 950400 | 1026432 | 12%
18 | 2026-08-07 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 2740640 | 3014704 | 29%
18 | 2026-08-07 | 15 | 4. Adecuación de planta | 22546000 | 18036800 | 19479744 | 32%
18 | 2026-08-07 | 25 | 6. Sistemas MES/SCADA | 2640000 | 2296800 | 2480544 | 41%
19 | 2026-08-14 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 2740640 | 3014704 | 36%
19 | 2026-08-14 | 15 | 4. Adecuación de planta | 22546000 | 18036800 | 19479744 | 52%
19 | 2026-08-14 | 25 | 6. Sistemas MES/SCADA | 2640000 | 2376000 | 2566080 | 71%
20 | 2026-08-21 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 2740640 | 3014704 | 43%
20 | 2026-08-21 | 15 | 4. Adecuación de planta | 18036800 | 18036800 | 19479744 | 72%
20 | 2026-08-21 | 16 | 4. Adecuación de planta | 3410667 | 0 | 0 | 0%
20 | 2026-08-21 | 17 | 4. Adecuación de planta | 2837867 | 0 | 0 | 0%
20 | 2026-08-21 | 25 | 6. Sistemas MES/SCADA | 2112000 | 2296800 | 2480544 | 100%
20 | 2026-08-21 | 26 | 6. Sistemas MES/SCADA | 2740000 | 0 | 0 | 0%
21 | 2026-08-28 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 3132160 | 3445376 | 51%
21 | 2026-08-28 | 15 | 4. Adecuación de planta | 0 | 18036800 | 19479744 | 92%
21 | 2026-08-28 | 16 | 4. Adecuación de planta | 17053333 | 0 | 0 | 0%
21 | 2026-08-28 | 17 | 4. Adecuación de planta | 14189333 | 0 | 0 | 0%
21 | 2026-08-28 | 26 | 6. Sistemas MES/SCADA | 13700000 | 0 | 0 | 0%
22 | 2026-09-04 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667 | 2740640 | 3014704 | 58%
22 | 2026-09-04 | 15 | 4. Adecuación de planta | 0 | 7214720 | 7791898 | 100%
22 | 2026-09-04 | 16 | 4. Adecuación de planta | 17053333 | 9720400 | 10109216 | 19%
22 | 2026-09-04 | 17 | 4. Adecuación de planta | 14189333 | 8513600 | 8769008 | 20%
22 | 2026-09-04 | 26 | 6. Sistemas MES/SCADA | 10960000 | 8220000 | 8384400 | 30%
23 | 2026-09-11 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667
23 | 2026-09-11 | 16 | 4. Adecuación de planta | 13642667
23 | 2026-09-11 | 17 | 4. Adecuación de planta | 11351467
24 | 2026-09-18 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 2610133
25 | 2026-09-25 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667
26 | 2026-10-02 | 10 | 3. Adquisiciones e importación | 3262667
27 | 2026-10-09 | 11 | 3. Adquisiciones e importación | 7980000
28 | 2026-10-16 | 11 | 3. Adquisiciones e importación | 4788000
28 | 2026-10-16 | 19 | 5. Montaje y puesta en marcha | 742400
29 | 2026-10-23 | 19 | 5. Montaje y puesta en marcha | 3712000
30 | 2026-10-30 | 19 | 5. Montaje y puesta en marcha | 3712000
31 | 2026-11-06 | 19 | 5. Montaje y puesta en marcha | 2969600
31 | 2026-11-06 | 20 | 5. Montaje y puesta en marcha | 1160000
32 | 2026-11-13 | 20 | 5. Montaje y puesta en marcha | 5800000
33 | 2026-11-20 | 20 | 5. Montaje y puesta en marcha | 4640000
33 | 2026-11-20 | 21 | 5. Montaje y puesta en marcha | 763200
33 | 2026-11-20 | 27 | 6. Sistemas MES/SCADA | 548000
34 | 2026-11-27 | 21 | 5. Montaje y puesta en marcha | 3816000
34 | 2026-11-27 | 27 | 6. Sistemas MES/SCADA | 2740000
35 | 2026-12-04 | 21 | 5. Montaje y puesta en marcha | 1526400
35 | 2026-12-04 | 22 | 5. Montaje y puesta en marcha | 3600000
35 | 2026-12-04 | 27 | 6. Sistemas MES/SCADA | 1096000
35 | 2026-12-04 | 28 | 7. Capacitación y certificación | 3021600
36 | 2026-12-11 | 22 | 5. Montaje y puesta en marcha | 4800000
36 | 2026-12-11 | 28 | 7. Capacitación y certificación | 4028800
37 | 2026-12-18 | 22 | 5. Montaje y puesta en marcha | 3600000
37 | 2026-12-18 | 28 | 7. Capacitación y certificación | 3021600
37 | 2026-12-18 | 29 | 7. Capacitación y certificación | 448000
38 | 2026-12-25 | 29 | 7. Capacitación y certificación | 896000
39 | 2027-01-01 | 29 | 7. Capacitación y certificación | 896000
40 | 2027-01-08 | 30 | 7. Capacitación y certificación | 1390000
41 | 2027-01-15 | 30 | 7. Capacitación y certificación | 1390000
42 | 2027-01-22 | 30 | 7. Capacitación y certificación | 1390000
43 | 2027-01-29 | 30 | 7. Capacitación y certificación | 1390000
44 | 2027-02-05 | 32 | 8. Cierre | 1960000

## Carga_Semanal
Semana | Inicio_Semana | Fin_Semana | ID_Recurso | Horas_Asignadas | Capacidad_Horas | Tareas_Activas | Tipo_Dato | Pct_Carga | Estado_Carga
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R01 | 40 | 40 | 1 | Real | 100% | Alta
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R02 | 20 | 40 | 1 | Real | 50% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R03 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
1 | 2026-04-06 | 2026-04-10 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R01 | 40 | 40 | 2 | Real | 100% | Alta
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R02 | 20 | 40 | 2 | Real | 50% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R03 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
2 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R01 | 40 | 40 | 2 | Real | 100% | Alta
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R02 | 20 | 40 | 2 | Real | 50% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R03 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
3 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R01 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R02 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R03 | 32 | 32 | 4 | Real | 100% | Alta
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R04 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R05 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R06 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R07 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R08 | 9.6 | 32 | 4 | Real | 30% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R09 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R10 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
4 | 2026-04-27 | 2026-05-01 | R11 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R03 | 40 | 40 | 4 | Real | 100% | Alta
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R08 | 12 | 40 | 4 | Real | 30% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
5 | 2026-05-04 | 2026-05-08 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R03 | 40 | 40 | 4;5 | Real | 100% | Alta
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R04 | 16 | 40 | 5 | Real | 40% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R08 | 2.4 | 40 | 4 | Real | 6% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
6 | 2026-05-11 | 2026-05-15 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R01 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R02 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R03 | 32 | 32 | 5 | Real | 100% | Alta
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R04 | 16 | 32 | 5 | Real | 50% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R05 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R06 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R07 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R08 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R09 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R10 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
7 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | R11 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R03 | 40 | 40 | 5 | Real | 100% | Alta
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R04 | 20 | 40 | 5 | Real | 50% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R06 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
8 | 2026-05-25 | 2026-05-29 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R03 | 36.8 | 40 | 5;6;8 | Real | 92% | Alta
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R04 | 12 | 40 | 5 | Real | 30% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R05 | 16 | 40 | 6 | Real | 40% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R06 | 24 | 40 | 8;13 | Real | 60% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R09 | 8 | 40 | 13 | Real | 20% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
9 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R03 | 32 | 40 | 6;8 | Real | 80% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R05 | 40 | 40 | 6 | Real | 100% | Alta
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R06 | 60 | 40 | 8;13 | Real | 150% | Sobrecarga
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R09 | 20 | 40 | 13 | Real | 50% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
10 | 2026-06-08 | 2026-06-12 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R03 | 32 | 40 | 6;8 | Real | 80% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R05 | 40 | 40 | 6 | Real | 100% | Alta
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R06 | 60 | 40 | 8;13 | Real | 150% | Sobrecarga
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R09 | 20 | 40 | 13 | Real | 50% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
11 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R03 | 32 | 40 | 6;8 | Real | 80% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R05 | 40 | 40 | 6 | Real | 100% | Alta
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R06 | 48 | 40 | 8;13 | Real | 120% | Sobrecarga
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R09 | 32 | 40 | 13;24 | Real | 80% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R10 | 24 | 40 | 24 | Real | 60% | Normal
12 | 2026-06-22 | 2026-06-26 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R01 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R02 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R03 | 23.2 | 32 | 6;8 | Real | 72.5% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R04 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R05 | 32 | 32 | 6 | Real | 100% | Alta
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R06 | 28 | 32 | 8;9 | Real | 87.5% | Alta
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R07 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R08 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R09 | 32 | 32 | 24 | Real | 100% | Alta
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R10 | 32 | 32 | 24 | Real | 100% | Alta
13 | 2026-06-29 | 2026-07-03 | R11 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R01 | 6.4 | 40 | 12 | Real | 16% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R03 | 4 | 40 | 6 | Real | 10% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R05 | 8 | 40 | 6 | Real | 20% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R06 | 48.8 | 40 | 9;10;12 | Real | 122% | Sobrecarga
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R09 | 40 | 40 | 24 | Real | 100% | Alta
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R10 | 40 | 40 | 24 | Real | 100% | Alta
14 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R01 | 6.4 | 32 | 12 | Real | 20% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R02 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R03 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R04 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R05 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R06 | 35.2 | 32 | 10;12 | Real | 110% | Sobrecarga
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R07 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R08 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R09 | 32 | 32 | 24 | Real | 100% | Alta
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R10 | 32 | 32 | 24 | Real | 100% | Alta
15 | 2026-07-13 | 2026-07-17 | R11 | 0 | 32 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R01 | 8 | 40 | 12 | Real | 20% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R03 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R06 | 44 | 40 | 10;12 | Real | 110% | Sobrecarga
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R07 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R09 | 40 | 40 | 24 | Real | 100% | Alta
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R10 | 40 | 40 | 24 | Real | 100% | Alta
16 | 2026-07-20 | 2026-07-24 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R01 | 3.2 | 40 | 12 | Real | 8% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R03 | 4.8 | 40 | 15 | Real | 12% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R06 | 20 | 40 | 10;12 | Real | 50% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R07 | 24 | 40 | 15 | Real | 60% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R09 | 40 | 40 | 24;25 | Real | 100% | Alta
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R10 | 36.8 | 40 | 24;25 | Real | 92% | Alta
17 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R03 | 8 | 40 | 15 | Real | 20% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R06 | 4 | 40 | 10 | Real | 10% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R07 | 40 | 40 | 15 | Real | 100% | Alta
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R09 | 40 | 40 | 25 | Real | 100% | Alta
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R10 | 32 | 40 | 25 | Real | 80% | Normal
18 | 2026-08-03 | 2026-08-07 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R03 | 8 | 40 | 15 | Real | 20% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R06 | 4 | 40 | 10 | Real | 10% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R07 | 40 | 40 | 15 | Real | 100% | Alta
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R09 | 40 | 40 | 25 | Real | 100% | Alta
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R10 | 32 | 40 | 25 | Real | 80% | Normal
19 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R03 | 8 | 40 | 15 | Real | 20% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R06 | 4 | 40 | 10 | Real | 10% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R07 | 40 | 40 | 15 | Real | 100% | Alta
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R09 | 40 | 40 | 25 | Real | 100% | Alta
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R10 | 32 | 40 | 25 | Real | 80% | Normal
20 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R03 | 8 | 40 | 15 | Real | 20% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R05 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R06 | 4 | 40 | 10 | Real | 10% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R07 | 40 | 40 | 15 | Real | 100% | Alta
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R08 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R09 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
21 | 2026-08-24 | 2026-08-28 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R01 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R02 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R03 | 3.2 | 40 | 15 | Real | 8% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R04 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R05 | 36 | 40 | 16;26 | Real | 90% | Alta
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R06 | 4 | 40 | 10 | Real | 10% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R07 | 40 | 40 | 15;16;17 | Real | 100% | Alta
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R08 | 7.2 | 40 | 17 | Real | 18% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R09 | 12 | 40 | 26 | Real | 30% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R10 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
22 | 2026-08-31 | 2026-09-04 | R11 | 0 | 40 |  | Real | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R05 | 60 | 40 | 16;26 | Previsto | 150% | Sobrecarga
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R06 | 4 | 40 | 10 | Previsto | 10% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R07 | 40 | 40 | 16;17 | Previsto | 100% | Alta
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R08 | 12 | 40 | 17 | Previsto | 30% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R09 | 20 | 40 | 26 | Previsto | 50% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
23 | 2026-09-07 | 2026-09-11 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R01 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R02 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R03 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R04 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R05 | 40 | 32 | 16;26 | Previsto | 125% | Sobrecarga
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R06 | 3.2 | 32 | 10 | Previsto | 10% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R07 | 32 | 32 | 16;17 | Previsto | 100% | Alta
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R08 | 9.6 | 32 | 17 | Previsto | 30% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R09 | 8 | 32 | 26 | Previsto | 25% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R10 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
24 | 2026-09-14 | 2026-09-18 | R11 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R05 | 32 | 40 | 16 | Previsto | 80% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R06 | 4 | 40 | 10 | Previsto | 10% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R07 | 28 | 40 | 16;17 | Previsto | 70% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R08 | 7.2 | 40 | 17 | Previsto | 18% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
25 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R06 | 4 | 40 | 10 | Previsto | 10% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
26 | 2026-09-28 | 2026-10-02 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R06 | 4 | 40 | 10 | Previsto | 10% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
27 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R01 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R02 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R03 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R04 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R05 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R06 | 3.2 | 32 | 10 | Previsto | 10% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R07 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R08 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R09 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R10 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
28 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | R11 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R06 | 16.8 | 40 | 10;11 | Previsto | 42% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
29 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R04 | 8 | 40 | 19 | Previsto | 20% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R06 | 16 | 40 | 11 | Previsto | 40% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R07 | 2.4 | 40 | 19 | Previsto | 6% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
30 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | R11 | 8 | 40 | 19 | Previsto | 20% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R04 | 40 | 40 | 19 | Previsto | 100% | Alta
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R07 | 12 | 40 | 19 | Previsto | 30% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
31 | 2026-11-02 | 2026-11-06 | R11 | 40 | 40 | 19 | Previsto | 100% | Alta
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R04 | 40 | 40 | 19 | Previsto | 100% | Alta
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R07 | 12 | 40 | 19 | Previsto | 30% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
32 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | R11 | 40 | 40 | 19 | Previsto | 100% | Alta
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R04 | 36 | 40 | 19;20 | Previsto | 90% | Alta
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R05 | 8 | 40 | 20 | Previsto | 20% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R07 | 9.6 | 40 | 19 | Previsto | 24% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
33 | 2026-11-16 | 2026-11-20 | R11 | 32 | 40 | 19 | Previsto | 80% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R04 | 20 | 40 | 20 | Previsto | 50% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R05 | 40 | 40 | 20 | Previsto | 100% | Alta
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
34 | 2026-11-23 | 2026-11-27 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R03 | 12 | 40 | 21;27 | Previsto | 30% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R04 | 16 | 40 | 20 | Previsto | 40% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R05 | 32 | 40 | 20 | Previsto | 80% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R08 | 2.4 | 40 | 21 | Previsto | 6% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R09 | 8 | 40 | 27 | Previsto | 20% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R10 | 4 | 40 | 27 | Previsto | 10% | Normal
35 | 2026-11-30 | 2026-12-04 | R11 | 8 | 40 | 21 | Previsto | 20% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R01 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R02 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R03 | 48 | 32 | 21;27 | Previsto | 150% | Sobrecarga
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R04 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R05 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R06 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R07 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R08 | 9.6 | 32 | 21 | Previsto | 30% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R09 | 32 | 32 | 27 | Previsto | 100% | Alta
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R10 | 16 | 32 | 27 | Previsto | 50% | Normal
36 | 2026-12-07 | 2026-12-11 | R11 | 32 | 32 | 21 | Previsto | 100% | Alta
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R03 | 52 | 40 | 21;22;27 | Previsto | 130% | Sobrecarga
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R04 | 16 | 40 | 22;28 | Previsto | 40% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R08 | 28 | 40 | 21;22;28 | Previsto | 70% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R09 | 24 | 40 | 27 | Previsto | 60% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R10 | 12 | 40 | 27 | Previsto | 30% | Normal
37 | 2026-12-14 | 2026-12-18 | R11 | 32 | 40 | 21;28 | Previsto | 80% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R01 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R02 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R03 | 32 | 32 | 22 | Previsto | 100% | Alta
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R04 | 32 | 32 | 22;28 | Previsto | 100% | Alta
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R05 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R06 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R07 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R08 | 41.6 | 32 | 22;28 | Previsto | 130% | Sobrecarga
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R09 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R10 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
38 | 2026-12-21 | 2026-12-25 | R11 | 16 | 32 | 28 | Previsto | 50% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R01 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R02 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R03 | 32 | 32 | 22 | Previsto | 100% | Alta
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R04 | 32 | 32 | 22;28 | Previsto | 100% | Alta
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R05 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R06 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R07 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R08 | 41.6 | 32 | 22;28 | Previsto | 130% | Sobrecarga
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R09 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R10 | 0 | 32 |  | Previsto | 0% | Normal
39 | 2026-12-28 | 2027-01-01 | R11 | 16 | 32 | 28 | Previsto | 50% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R08 | 40 | 40 | 29 | Previsto | 100% | Alta
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
40 | 2027-01-04 | 2027-01-08 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R08 | 40 | 40 | 29 | Previsto | 100% | Alta
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
41 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R01 | 8 | 40 | 30 | Previsto | 20% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R08 | 12 | 40 | 30 | Previsto | 30% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
42 | 2027-01-18 | 2027-01-22 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R01 | 8 | 40 | 30 | Previsto | 20% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R08 | 12 | 40 | 30 | Previsto | 30% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
43 | 2027-01-25 | 2027-01-29 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R01 | 8 | 40 | 30 | Previsto | 20% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R08 | 12 | 40 | 30 | Previsto | 30% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
44 | 2027-02-01 | 2027-02-05 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R01 | 8 | 40 | 30 | Previsto | 20% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R08 | 12 | 40 | 30 | Previsto | 30% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
45 | 2027-02-08 | 2027-02-12 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R01 | 40 | 40 | 32 | Previsto | 100% | Alta
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R02 | 20 | 40 | 32 | Previsto | 50% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
46 | 2027-02-15 | 2027-02-19 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R01 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R02 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R03 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R04 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R05 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R06 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R07 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R08 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R09 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R10 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal
47 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | R11 | 0 | 40 |  | Previsto | 0% | Normal

## Recursos
ID_Recurso | Nombre | Rol | Area | Tasa_Hora_CLP | Capacidad_Horas_Semana
R01 | Fernanda Ortiz | Jefa de Proyecto | PMO | 38000 | 40
R02 | Tomás Reyes | Analista de Control de Proyectos | PMO | 22000 | 40
R03 | Camila Navarro | Ingeniera de Procesos | Producción | 32000 | 40
R04 | Sebastián Lagos | Ingeniero de Mantenimiento | Mantenimiento | 30000 | 40
R05 | Diego Herrera | Ingeniero Eléctrico | Mantenimiento | 30000 | 40
R06 | Antonia Vargas | Especialista en Abastecimiento | Abastecimiento | 24000 | 40
R07 | Cristián Molina | Supervisor de Obras | Infraestructura | 26000 | 40
R08 | Josefa Campos | Jefa de Calidad e Inocuidad | Calidad | 28000 | 40
R09 | Martín Castro | Jefe de TI | TI | 30000 | 40
R10 | Integrador MES (externo) | Consultor de integración MES/SCADA | TI | 45000 | 40
R11 | Técnico del proveedor (externo) | Técnico de montaje de la línea | Proveedor | 55000 | 40

## Asignaciones
ID_Tarea | ID_Recurso | Asignacion | Horas_LB | Horas_Reales
1 | R01 | 100% | 40 | 40
1 | R02 | 50% | 20 | 20
2 | R01 | 100% | 80 | 81.6
2 | R02 | 50% | 40 | 40.8
4 | R03 | 100% | 80 | 82.4
4 | R08 | 30% | 24 | 24.7
5 | R03 | 100% | 120 | 124.8
5 | R04 | 50% | 60 | 62.4
6 | R03 | 50% | 80 | 84
6 | R05 | 100% | 160 | 168
8 | R06 | 100% | 160 | 160
8 | R03 | 30% | 48 | 48
9 | R06 | 50% | 20 | 21.4
10 | R06 | 10% | 48 | 30.6
11 | R06 | 50% | 32 | 0
12 | R06 | 100% | 120 | 120
12 | R01 | 20% | 24 | 24
13 | R09 | 50% | 60 | 58.8
13 | R06 | 50% | 60 | 58.8
15 | R07 | 100% | 160 | 172.8
15 | R03 | 20% | 32 | 34.6
16 | R05 | 100% | 120 | 23.7
16 | R07 | 50% | 60 | 11.9
17 | R07 | 50% | 60 | 12.4
17 | R08 | 30% | 36 | 7.4
19 | R04 | 100% | 120 | 0
19 | R11 | 100% | 120 | 0
19 | R07 | 30% | 36 | 0
20 | R05 | 100% | 80 | 0
20 | R04 | 50% | 40 | 0
21 | R03 | 100% | 64 | 0
21 | R11 | 100% | 64 | 0
21 | R08 | 30% | 19.2 | 0
22 | R03 | 100% | 80 | 0
22 | R08 | 100% | 80 | 0
22 | R04 | 50% | 40 | 0
24 | R09 | 100% | 200 | 192
24 | R10 | 100% | 200 | 192
25 | R09 | 100% | 120 | 129.6
25 | R10 | 80% | 96 | 103.7
26 | R05 | 50% | 40 | 12.2
26 | R09 | 50% | 40 | 12.2
27 | R09 | 100% | 64 | 0
27 | R10 | 50% | 32 | 0
27 | R03 | 50% | 32 | 0
28 | R04 | 50% | 40 | 0
28 | R11 | 50% | 40 | 0
28 | R08 | 30% | 24 | 0
29 | R08 | 100% | 80 | 0
30 | R08 | 30% | 48 | 0
30 | R01 | 20% | 32 | 0
32 | R01 | 100% | 40 | 0
32 | R02 | 50% | 20 | 0

## Export_MSProject_crudo
Id | Nombre | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras | % completado | Costo | Costo real | Nombres de los recursos | Crítica | Margen de demora total | Nivel de esquema
F1 | Inicio y planificación | 15 días | lun 06-04-26 | lun 27-04-26 |  | 100% | $5.880.000 | $5.958.400 |  | No |  | 1
1 | Acta de constitución y kickoff | 5 días | lun 06-04-26 | vie 10-04-26 |  | 100% | $1.960.000 | $1.960.000 | Fernanda Ortiz;Tomás Reyes[50%] | No |  | 2
2 | Plan de dirección del proyecto | 10 días | lun 13-04-26 | vie 24-04-26 | 1 | 100% | $3.920.000 | $3.998.400 | Fernanda Ortiz;Tomás Reyes[50%] | No |  | 2
3 | Hito: Plan aprobado | 0 días | lun 27-04-26 | lun 27-04-26 | 2 | 100% | $0 | $0 |  | No |  | 2
F2 | Ingeniería | 45 días | lun 27-04-26 | mar 07-07-26 |  | 100% | $38.232.000 | $40.022.560 |  | No |  | 1
4 | Levantamiento de requerimientos de producción | 10 días | lun 27-04-26 | lun 11-05-26 | 3 | 100% | $3.232.000 | $3.328.960 | Camila Navarro;Josefa Campos[30%] | No |  | 2
5 | Ingeniería básica de la línea | 16 días | mar 12-05-26 | mié 03-06-26 | 4 | 100% | $5.640.000 | $5.865.600 | Camila Navarro;Sebastián Lagos[50%] | No |  | 2
6 | Ingeniería de detalle: layout y utilidades | 22 días | jue 04-06-26 | lun 06-07-26 | 5 | 100% | $29.360.000 | $30.828.000 | Camila Navarro[50%];Diego Herrera | No |  | 2
7 | Hito: Ingeniería aprobada | 0 días | mar 07-07-26 | mar 07-07-26 | 6 | 100% | $0 | $0 |  | No |  | 2
F3 | Adquisiciones e importación | 123 días | jue 04-06-26 | jue 29-10-26 |  | 95% | $584.808.000 | $594.235.776 |  | Sí |  | 1
8 | Licitación de la línea de envasado | 20 días | jue 04-06-26 | jue 02-07-26 | 5 | 100% | $5.376.000 | $5.376.000 | Antonia Vargas;Camila Navarro[30%] | No |  | 2
9 | Orden de compra e importación de la línea | 5 días | vie 03-07-26 | jue 09-07-26 | 8 | 100% | $520.480.000 | $556.913.600 | Antonia Vargas[50%] | No |  | 2
10 | Fabricación y transporte marítimo | 69 días | vie 10-07-26 | lun 19-10-26 | 9 | 57% | $39.152.000 | $24.978.976 | Antonia Vargas[10%] | Sí | 0 días | 2
11 | Internación y trámite aduanero | 8 días | mar 20-10-26 | jue 29-10-26 | 10 | 0% | $12.768.000 | $0 | Antonia Vargas[50%] | Sí | 0 días | 2
12 | Licitación de obras de adecuación | 15 días | mar 07-07-26 | mar 28-07-26 | 7 | 100% | $3.792.000 | $3.792.000 | Antonia Vargas;Fernanda Ortiz[20%] | No |  | 2
13 | Selección del integrador MES/SCADA | 14 días | jue 04-06-26 | mar 23-06-26 | 5 | 100% | $3.240.000 | $3.175.200 | Martín Castro[50%];Antonia Vargas[50%] | No |  | 2
14 | Hito: Contratos adjudicados | 0 días | mié 29-07-26 | mié 29-07-26 | 9;12;13 | 100% | $0 | $0 |  | No |  | 2
F4 | Adecuación de planta | 50 días | mié 29-07-26 | vie 25-09-26 |  | 59% | $183.912.000 | $116.276.944 |  | No |  | 1
15 | Fundaciones y pisos sanitarios | 25 días | mié 29-07-26 | mar 01-09-26 | 12 | 100% | $90.184.000 | $97.398.720 | Cristián Molina;Camila Navarro[20%] | No |  | 2
16 | Instalaciones eléctricas y aire comprimido | 16 días | mié 02-09-26 | jue 24-09-26 | 15 | 19% | $51.160.000 | $10.109.216 | Diego Herrera;Cristián Molina[50%] | No | 24 días | 2
17 | Sala limpia y terminaciones sanitarias | 15 días | mié 02-09-26 | mié 23-09-26 | 15 | 20% | $42.568.000 | $8.769.008 | Cristián Molina[50%];Josefa Campos[30%] | No | 25 días | 2
18 | Hito: Planta adecuada | 0 días | vie 25-09-26 | vie 25-09-26 | 16;17 | 0% | $0 | $0 |  | No | 24 días | 2
F5 | Montaje y puesta en marcha | 43 días | vie 30-10-26 | lun 04-01-27 |  | 0% | $40.841.600 | $0 |  | Sí |  | 1
19 | Montaje mecánico de la línea | 15 días | vie 30-10-26 | jue 19-11-26 | 18;11 | 0% | $11.136.000 | $0 | Sebastián Lagos;Técnico del proveedor (externo);Cristián Molina[30%] | Sí | 0 días | 2
20 | Conexionado eléctrico y neumático | 10 días | vie 20-11-26 | jue 03-12-26 | 19 | 0% | $11.600.000 | $0 | Diego Herrera;Sebastián Lagos[50%] | Sí | 0 días | 2
21 | Pruebas en vacío (SAT) | 8 días | vie 04-12-26 | mié 16-12-26 | 20 | 0% | $6.105.600 | $0 | Camila Navarro;Técnico del proveedor (externo);Josefa Campos[30%] | Sí | 0 días | 2
22 | Pruebas con producto | 10 días | jue 17-12-26 | jue 31-12-26 | 21;27 | 0% | $12.000.000 | $0 | Camila Navarro;Josefa Campos;Sebastián Lagos[50%] | Sí | 0 días | 2
23 | Hito: Línea aceptada | 0 días | lun 04-01-27 | lun 04-01-27 | 22 | 0% | $0 | $0 |  | Sí | 0 días | 2
F6 | Sistemas MES/SCADA | 58 días | mié 24-06-26 | mié 16-12-26 |  | 79% | $114.704.000 | $88.938.000 |  | Sí |  | 1
24 | Configuración MES/SCADA | 24 días | mié 24-06-26 | mié 29-07-26 | 13 | 100% | $75.000.000 | $72.000.000 | Martín Castro;Integrador MES (externo) | No |  | 2
25 | Integración MES–ERP | 17 días | jue 30-07-26 | vie 21-08-26 | 24 | 100% | $7.920.000 | $8.553.600 | Martín Castro;Integrador MES (externo)[80%] | No |  | 2
26 | Red industrial y sensores | 10 días | mié 02-09-26 | mar 15-09-26 | 15 | 30% | $27.400.000 | $8.384.400 | Diego Herrera[50%];Martín Castro[50%] | No | 55 días | 2
27 | Pruebas integrales MES con la línea | 8 días | vie 04-12-26 | mié 16-12-26 | 25;26;20 | 0% | $4.384.000 | $0 | Martín Castro;Integrador MES (externo)[50%];Camila Navarro[50%] | Sí | 0 días | 2
F7 | Capacitación y certificación | 40 días | jue 17-12-26 | lun 15-02-27 |  | 0% | $17.872.000 | $0 |  | Sí |  | 1
28 | Capacitación de operadores y mantenedores | 10 días | jue 17-12-26 | jue 31-12-26 | 21 | 0% | $10.072.000 | $0 | Sebastián Lagos[50%];Técnico del proveedor (externo)[50%];Josefa Campos[30%] | No | 30 días | 2
29 | Validación de inocuidad y documentación HACCP | 10 días | lun 04-01-27 | vie 15-01-27 | 23 | 0% | $2.240.000 | $0 | Josefa Campos | Sí | 0 días | 2
30 | Tramitación de resolución sanitaria | 20 días | lun 18-01-27 | vie 12-02-27 | 29 | 0% | $5.560.000 | $0 | Josefa Campos[30%];Fernanda Ortiz[20%] | Sí | 0 días | 2
31 | Hito: Línea en producción | 0 días | lun 15-02-27 | lun 15-02-27 | 30;28 | 0% | $0 | $0 |  | Sí | 0 días | 2
F8 | Cierre | 5 días | lun 15-02-27 | lun 22-02-27 |  | 0% | $1.960.000 | $0 |  | Sí |  | 1
32 | Lecciones aprendidas y cierre administrativo | 5 días | lun 15-02-27 | vie 19-02-27 | 31 | 0% | $1.960.000 | $0 | Fernanda Ortiz;Tomás Reyes[50%] | Sí | 0 días | 2
33 | Hito: Cierre del proyecto | 0 días | lun 22-02-27 | lun 22-02-27 | 32 | 0% | $0 | $0 |  | Sí | 0 días | 2